浙江大学农村发展研究生创新实践项目管理办法（试行）

为进一步提升公共管理学院农村发展专业研究生综合素养，有效推进和实施浙江大学农村发展研究生创新实践项目，特制定本办法。

- 目的与意义

（一）以立德树人为根本原则，践行学校“培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者”的理念，帮助学生德才兼备、全面发展。

（二）促进专业学习与应用实践相结合，激发学生在学习、学术以及参与国家社会各项工作等方面的积极动力，丰富学生发展的可能性和可选择性，助推学生梦想实现。

（三）提升学生综合素质水平，培养学生综合能力和创新思维，培育学生创新能力、问题分析能力、调查研究能力、农业经营管理能力和独立承担农业发展领域技术推广活动的能力，锻炼沟通表达能力和团队协作精神。

二、组织机构与职责

公共管理学院专业学位教学管理办公室作为项目管理的职能部门，主要负责制定项目管理办法和相关政策、落实经费、组织项目评审、评优和总结交流等工作。农业经济管理系积极配合，发动学生参与，整合相关资源，形成工作合力。

三、实施原则

（一）学生主体原则：项目的设计与实施应坚持以学生为主体原则，以学生为主体申报、以学生为主体实施。

（二）教师引导原则：农村发展研究生创新实践项目是师生交流的重要平台，应充分利用校内校外专业资源，各类师资均应积极参与项目指导，在项目的选择、设计和实施过程中起到重要的引导和支撑作用。

（三）注重实效原则：为了最大限度地发挥有限项目经费的效用，项目既要求学生申报设计积极创新，富有特色，更要求项目实施立足实际，突出实效，能扎扎实实地为学生素质或能力提升提供相应的锻炼。

四、项目申报

（一）项目申报主题

学生申请立项应结合农村发展专业特色进行项目设计，同时需符合本办法的要求，注意项目的可行性与实效性。在项目实施过程中，要认真负责，实事求是。形式上可灵活多样，与预设主题相关的科研项目；农业农村调查案例与实践调研报告；农村发展与基层治理的模拟村官项目；农业推广、品牌设计与运营、乡村共同富裕短视频等微创意项目；其他与农业农村发展相关的项目等均可。

项目主题分为以下类别：

1．新质生产力与农业强国建设

2．数据要素与农业农村现代化

3．高质量发展与乡村振兴路径探索

4．多重冲击背景下的农业韧性与乡村发展

（二）申报条件

1．项目以个人或团队形式申报，成员人数要求在1-5人，其中设项目负责人1名（原则上为浙江大学公共管理学院农村发展专业在读研究生），允许学生跨年级、跨专业、跨学科、跨院系组队申报，鼓励团队合作与学科交叉。立项后，团队信息及成员不得随意更改。

2．项目须邀请1名教师（或具有相关资质的专业人员）参与指导，每位教师（或专业人员）指导学生项目不得超过2项。

3. 每位学生以项目负责人身份限申报1个项目，参与项目不得超过2个（含申报的项目负责人）。

4．项目申请者需填写《浙江大学农村发展研究生创新实践项目立项可行性报告和申请表》，经指导教师签署意见后上交。

五、项目立项

浙江大学农村发展研究生创新实践项目工作实施小组每年组织一期项目申报。项目实行一次性评审，由项目工作实施小组、公共管理学院教师、业界评审专家等共同组成评审小组，对学生自主申报的项目进行评审，并评级确定重大项目、重点项目、一般项目。

六、项目实施

（一）项目时间和开题

实施时间：2024年10月-2025年6月

2024年10月学生立项申报后，将通过开题答辩制度帮助各立项项目更好地完善项目实施方案。

（二）中期检查

2025年3月由各项目立项负责人填报项目中期检查表和上报相关材料，浙江大学农村发展研究生创新实践项目工作实施小组对项目进度进行中期检查。

（三）项目结题与答辩

每期项目都要进行结题与答辩。2025年6月立项负责人要认真填写项目结题表，充分做好结题答辩的各项准备工作，组织项目组全体人员准时参加。

指导教师要认真指导学生参加结题答辩工作，并在结题表中填写总体评价与评语。

答辩小组由项目工作实施小组和指导教师等组成，答辩小组要认真做好现场答辩记录工作。

（四）评奖评优

结题答辩完成后，答辩小组、现场评审将评选出最佳风采奖、最具特色奖、最具创意奖、优秀指导奖等单项奖，并颁发优秀证书，给予适当奖励。

七、项目总结

浙江大学农村发展研究生创新实践项目工作实施小组将根据立项类别和立项数、参加学生人数、年级、专业、教师指导人数和职称、成绩评定比例、成果展示等进行项目总结，组织汇编《浙江大学农村发展研究生创新实践项目成果简介》等。

八、经费管理

1．分为重大项目、重点项目、一般项目三个等级。其中，定级为重大项目的数量不超过2项，资助金额10000元；重点项目数量不超过3项，资助金额8000元；一般项目2-4项，资助金额5000元。项目经费按实报销，立项后、中期检查前可使用40%；中期检查通过后、结题前可使用40%；结题答辩通过后可使用20%。

2．对于已批准立项的项目，项目负责人和参加者无故和没有正当理由不完成项目或随意放弃项目者，将予以通报批评，收回项目经费，已使用的经费将予以追回，同时取消其再次申报资格。

3．本创新实践项目成果申报获浙江大学研究生创新实践成果奖的，学校予以另外奖励。

本办法自2024年9月起执行，由浙江大学农村发展研究生创新实践项目工作实施小组负责解释。

浙江大学农村发展研究生创新实践项目工作实施小组

2024年9月30日